## 2019-2020学年第2学期教务处工作要点
2019-2020学年第2学期教务处工作要点
rri
一、教务处疫情防控工作
序号 | 项目 | 子项目 | 负责人 | 经办人 | 时间安排 | 工作安排 | 相关部门
1 | 教职工健康情况报告 |  | 吴海侠 | 杨靖 | 01月-学校要求截止时间 | 1.按照学校疫情防控领导小组的要求，实行每日疫情防控“日报告”“零报告”机制，为部门教职工建立健康卡，落实向疫情报告小组每日一报，密切关注部门教职工的身体状况。
2 | 开学后做好因病缺勤登记与报告 |  | 吴海侠 |  | 02月-学校要求截止时间 | 1.开学后每日对教职工进行晨检，每日做好因病缺勤登记与报告，发现有发热等疑似症状和异常情况的，将会立即向学校医学部报告。
二、双高校项目
1 | 双高校建设项目 （注：教材教法改革、专业与教学资源建设等相关项目在质量工程部分体现） | 1.双高校建设方案、任务书编制工作 | 张谦明 | 贺晓立 | 2-3月 | 1.2-3月，按照规划办要求，完成双高校建设方案、任务书编制及经费预算工作。 | 教务处 马克思主义学院 科研处
2 |  | 2.推进项目二、四建设 | 张谦明 | 贺晓立 | 03月-学期结束 | 按照项目建设任务书的要求，推进中药学高水平专业群建设和项目二、四的建设，确保按时完成各项建设任务，达到预期建设成效，产出预期标志性成果，实现项目支出绩效目标。 | 教务处 马克思主义学院 科研处
3 |  | 3.相关教学管理制度修订工作 | 张谦明 | 贺晓立 余海燕 | 3-7月 | 3月2日起，按照双高校建设任务（打造技术技能人才培养高地），启动相关教学管理制度修订工作，包括： 1.3月启动教材管理办法修订工作，4月下旬完成文件起草工作，5月中旬完成意见征集及修订工作工作，并提交校长办公会审议； 2.3月起，启动相关学分制相关管理办法修定与完善工作（详见“一流高职院校（学分制试点改革项目）”部分内容）； 3.4月，启动高职扩招分类培养试点相关教学管理制度，6月下旬完成文件起草工作，7月上旬完成意见征集，并提交校长办公会审议； 4.6月，启动“1+X”证书试点管理办法修订工作，7月上旬完成意见征集，并提交校长办公会审议。 | 教务处 全体二级学院
4 |  | 4.1+X证书制度试点工作 | 张谦明 | 贺晓立 | 3-7月 | 1.3月，发文调整“1+X”证书制度试点工作领导小组； 2.4月中旬，完善学校层面试点工作方案； 3.3-7月，继续推进已立项的6个证书试点工作，3月中旬各试点专业编制实施方案、7月上旬形成学年度试点工作总结并提交教务处； 4.继续推进试点证书周报制度； 5.3-7月，根据教育部，省教育厅工作安排，及时申报适合我校专业发展需要的证书试点。 | 教务处 各相关二级学院
5 |  | 5.高水平专业群建设工作 | 张谦明 | 贺晓立 余海燕 | 3-7月 | 1.跟进省级高水平专业群建设工作； 2.持续推进国家级、省级、校级高水平专业群建设工作； 3.3月，启动专业群人才培养方案编制工作（详见“专业建设”部分内容）； 4.4月，启动专业群教学标准、课程标准建设工作，6月中下旬，完成1-2个专业群教学标准建设项目、5-8个专业群平台课程标准建设项目校级立项工作； 5.7月，启动高水平专业群预警机制、动态调整机制、柔性管理机制等工作机制管理文件起草工作。 | 教务处 各相关二级学院
三、学校教育发展“十四五”规划（专业建设部分）
序号 | 项目 | 子项目 | 负责人 | 经办人 | 时间安排 | 工作安排 | 相关部门
1 | 撰写学校教育发展“十四五”规划前期调研报告（专业建设部分） |  | 吴海侠 | 张谦明 | 2月 | 1.依据规划办要求，在对“十三五”规划的执行情况进行专业建设总结，总结成果、建设成效和存在问题，为后续撰写十四五规划带下基础。 | 教务处 各相关二级学院
2 | 撰写学校教育发展“十四五”规划（专业建设部分） |  | 吴海侠 | 张谦明 | 3-6月 | 1.依据规划办要求，凝练“十四五”学校发展的专业建设任务，形成学校总体规划（专业部分）和专业专项规划初稿。 | 教务处 各相关二级学院
四、2020年春季学期延期开学应急教学组织
序号 | 项目 | 子项目 | 负责人 | 经办人 | 时间安排 | 工作安排 | 相关部门
1 | 制定2020年春季学期延期开学应急教学组织总体方案 |  | 吴海侠 | 张谦明 侯杰 | 2月 | 1.制定广东食品药品职业学院2020 年春季学期延期开学应急教学组织总体方案，2月10日提交教育厅；相关部门制定各自部门工作方案。 2.2月11日下发教务处线上教学工作通知，并组织落实相关工作。 | 教务处 各相关职能部门
2 | 教学组织 |  | 李钢 | 赖聪 | 2月27日前 | 1.各类排课安排（体育，公共艺术，学分制）、学生选课 | 相关二级学院
3 |  |  | 李钢 | 侯杰 | 持续 | 2.各类沟通协同工作（包括平台问题、方案问题、实施过程问题等）。 | 相关二级学院
4 |  |  | 李钢 | 侯杰 张小芳 | 2月25日前 | 3.组织教师和学生班级匹配 | 相关二级学院
5 |  |  | 李钢 | 侯杰 张小芳 | 3月2日前 | 4.教学开展前抽查教学组织情况（授课计划、网站检查、学生在线学习条件核查、试运行情况、教师试讲） | 相关二级学院
6 |  |  | 李钢 |  | 持续 | 5.每周平台数据导出（电教负责） | 相关二级学院
7 |  |  | 李钢 | 侯杰 杨靖 赖聪 | 3月 | 6.组织、协调18级两年制学生通识课补考；18级三年制、19级学生选报通识课；19级专业学院学生选报通识课 | 全体二级学院、专业学院
8 | 教学反馈 |  | 李钢 | 侯杰 张小芳 | 持续 | 1.教师反馈的问题及时跟进解决 | 相关二级学院
9 |  |  | 李钢 |  | 持续 | 2.学生反馈的问题及时跟进解决 | 相关二级学院
10 |  |  | 李钢 |  | 持续 | 3.家长反馈的问题及时跟进解决 | 相关二级学院
11 | 实习管理 |  | 李钢 | 赖聪 | 1月1日起 | 1.实习指导平台管理，每周反馈一次。 | 相关二级学院
12 | 第一堂课 |  | 李钢 | 李钢 | 3-1前 | 1.安排3月2日课堂，联系电教和学生处，组织学生参加 | 相关二级学院
13 | 教学巡查 |  | 李钢 | 陈秀芳统筹 | 2020-03-02 | 1.在二级学院巡查的基础上，教务处每天安排巡查（对二级学院巡查有问题的课程进行回头看；随机抽一定数量的课程，计划是上午、下午抽2-3门），重点巡查教学秩序。（师生上课情况） | 相关二级学院
14 |  |  | 李钢 |  | 2020-03-02 | 2.发现问题汇总表格，暂时每天一报，稳定后周报 | 相关二级学院
15 | 教学过程 |  | 李钢 | 杨靖 | 持续 | 1.教学异动（调，停，代等）（任课老师报二级学院教秘--报教务处杨老师备案） | 相关二级学院
16 |  |  | 李钢 |  | 持续 | 2.计算（本校、外请）教师工作量；统计企业外请教师；统计教师任课情况 | 相关二级学院
五、创新强校工程（教学质量与教学改革项目）
序号 | 项目 | 子项目 | 负责人 | 经办人 | 时间安排 | 工作安排 | 相关部门
1 | 创新强校建设项目 | 1.创新强校绩效考核工作 | 张谦明 | 余海燕 | 2020-03-13 | 1.根据学校统一部署，配合规划办完成创新强校考核工作。 | 全体二级学院
|  | 2.开展创新强校工程建设工作 | 张谦明 | 余海燕 | 3-7月 | 1.3-7月，配合相关部门开展创新强校工程（质量工程项目）建设工作。 | 全体二级学院
|  | 3.2020年度创新强校工程项目入库 | 张谦明 | 余海燕 | 3月-4月 | 1.根据学校统一部署，完成创新强校工程项目（包括双高校项目）入库、招标采购工作。 | 全体二级学院
六、一流高职院校项目
1 | 一流高职院校项目 | 1.推进一流高职院校项目建设工作（专业项目） | 张谦明 | 贺晓立 | 3-7月 | 1.3-7月，配合相关部门持续推进一流高职院校（专业建设项目）建设工作，并做好项目总结、验收准备工作。 | 全体二级学院
|  | 2.学分制试点改革项目 | 张谦明 | 贺晓立 马毅 | 3-7月 | 1.3-5月，开展学分认定与置换工作。 | 全体二级学院
[6 empty] | 2.制定相关管理制度 3-7月，结合双高校、一流校、专业学院、第二批扩招建设任务，进一步梳理完善学分制改革必需的相关教学管理文件。 （1）3月完成《学分绩点管理办法》《选课管理办法》的制定工作，并正式发文公布实施； （2）3月启动《学分认定与替换管理办法》《学籍管理规定》修订工作，5月中旬完成意见征集，提交校长办公会审议； （3）5月，启动《学分制管理办法》《学业导师管理办法》《通识课管理办法》等管理办法梳理工作，并视双高校、一流校建设要求需要，开展修订工作，7月上旬完成相关工作。 | 教务处 各相关二级学院
[6 empty] | 3.3-7月，在医疗器械学院相关课程开展网上选课、选教师工作，制定辅修专业实施工作方案。 | 医疗器械学院
七、2018级任务式培养模式试点改革
1 | 2018级任务式培养模式试点改革 | 1.制定工作实施方案 | 吴海侠 | 张谦明 贺晓立 | 2-3月 | 1.3月2日前，跟进招生就业处、学生处、人事处、财务处等相关部门方案编制情况； 2.2月28日前，细化“教学安排与实施计划”实施方案，明确学分认定与替换规则； 3.方案申请过会后，发布并实施。 | 招生就业处、学生处、人事处、财务处、相关二级学院
2 |  | 2.公共基础平台课程教学安排 | 李钢 | 侯杰 赖聪 | 5-7月 | 1.4月（或5月，视疫情情况）起，安排3个周末，开设《形势与政策》72个讲座（每周24个）； 2.5月起，安排6个周末，开设《职业发展与就业指导》144个讲座（每周24个）。 | 马克思主义学院 各二级学院
3 |  | 3.公共基础平台课程（通识课） | 李钢 | 侯杰 | 6-7月 | 1.6月，提前启动2018级通识课选课工作。7月10日前，统计出每位学生学生第1-4学期通识课程修读情况，并向全体学生发送通识课修读预警，学生在班主任的指导下，做出通识课选修计划。 | 教务处 各二级学院
4 |  | 4.制定理论课程授课计划 | 李钢 | 侯杰 赖聪 | 6-7月 | 1.6月30日前，各二级学院落实2018级各专业人才培养方案授课计划第5学期的所有理论课程（含纯理论、理论+实践课程的理论教学环节）任课教师安排，并报教务处； 2.7月10日前，任课教师在网络教学平台选择合适的线上教学资源或自主建设课程，采取学生自主学习职教MOOC教学模式。 | 教务处 各二级学院
5 |  | 5.设计岗位教学任务 | 李钢 张谦明 | 余海燕 赖聪 | 5-7月 | 1.依据实践学时，设计岗位教学任务，形成教学文件和相关要求，设计任务式管理手册，形成周报表等内容，建立相应管理制度。 | 教务处 各二级学院
6 |  | 6.试点改革企业安排 | 吴海侠 |  | 4-6月 | 1.招生就业处牵头按照实施计划落实试点改革企业安排。 | 招生就业处
7 |  | 7.试点班学生管理安排 | 吴海侠 |  | 4-7月 | 2.学生处牵头按照实施计划，做好试点班学生管理工作安排，财务处、招生就业处、各二级学院配合 | 学生处
八、专业建设
序号 | 项目 | 子项目 | 负责人 | 经办人 | 时间安排 | 工作安排 | 相关部门
1 | 新增、新办专业检查 |  | 张谦明 | 贺晓立 | 待定 | 1.视省厅工作要求，适时开展2020年新增、新办专业校级检查、形式审核或者现场检查，迎接省厅检查。 | 相关二级学院
2 | 专业群人才培养方案编制 |  | 张谦明 | 贺晓立 | 3-7月 | 1.3-4月，启动9大专业群人才培养方案制定工作，4月10日前，完成指导意见修定； | 教务处 各二级学院
2.5月，完成9大专业群人才培养方案、教学进程表收集工作，组织评审工作；
3.6月，完成9大专业群人才培养方案审定，提交教学工作委员会；
4.7月，9大专业群人才培养方案印刷成册，下发二级学院。
3 | 省级品牌专业建设 | 1.省级品牌专业建设与验收工作 | 张谦明 | 贺晓立 | 3-7月 | 1.3-7月，继续推进第一、二、三批省级品牌专业建设工作； 2.根据省厅工作安排，适时开展第一批一类品牌、第二批品牌专业预验收工作。 | 各相关二级学院
4 | 校级重点专业验收 |  | 张谦明 | 贺晓立 | 3月 | 1.3月10日前，完成相关评审工作，并公示、公布结果。 | 教务处
5 | 专业带头人评价 |  | 张谦明 | 贺晓立 | 3月 | 1.3月5日前完成专业带头人评价指标。 2.3月5-10日开展校内评审工作。 3.3月10-15日，校内公示、公布评审结果。 | 教务处
6 | 2017级专业课程标准归档 | 完成2016级课程标准归档工作。 | 张谦明 | 张小芳 | 6月 | 1.6月，组织2017级各专业的课程标准进行分类整理、归档。 | 全体二级学院
7 | 完善相关教学管理工作制度建设 | 1.“专业建设”相关工作制度的修订 | 张谦明 | 贺晓立 | 3-7月 | 1.3-7月，修订“专业建设”相关工作制度的修订工作，并发布实施； | 全体二级学院
|  | 2.“质量工程”相关工作制度的修订 | 张谦明 | 贺晓立 余海燕 | 3-7月 | 3.3-7月，开展学校“质量工程”相关工作制度梳理工作，并完成相关修订，发布实施工作 | 全体二级学院
|  | 3.教务运行相关制度修订 | 李钢 | 侯杰 | 3-7月 | 4.3-7月，完成相关教学运行管理文件修订工作 | 全体二级学院
8 | 招标工作 | 1.在校生满意度调查 | 李钢 | 张小欧 | 3-4月 | 1.3-4月，完成在校生满意度调查等招标相关工作。 | 教务处
|  | 2.校内视频拍摄公司招标 | 李钢 | 张小欧 | 5-7月 | 2.5-7月，完成校内视频拍摄公司招标工作。 | 教务处
九、教学改革和教学质量工程建设与管理
序号 | 项目 | 子项目 | 负责人 | 经办人 | 时间安排 | 工作安排 | 相关部门
1 | 高职教育质量工程项目 （教改、团队、基地等项目） | 1.2017年校级质量工程项目验收 | 张谦明 | 余海燕 | 2-3月 | 1. 3月，完成2017年校级质量工程验收、2018年部分校级质量工作年度检查评审工作，并公布结题（检查）结果 | 全体二级学院
2 |  | 2.2020年校级质量工程项目申报 | 张谦明 | 余海燕 | 4-7月 | 1.4月中上旬，启动2020年校级质量工程申报工作，46月中旬申请人提交材料，7月上旬完成评审、公示，经学校同意后，发文公布立项结果。 | 全体二级学院
3 |  | 3.2019年度高职扩招专项教改项目立项工作 | 张谦明 | 余海燕 | 3月 | 1.3月18日前，完成高职扩招专项教学改革项目校级立项及省级遴选网上申报工作； 2.3月25日前，完成相关项目评审，并公示专家评审结果； 3.3月31日前，将省级申报材料报省教育厅。 | 全体二级学院
4 |  | 4.2020年省级质量工程立项申报工作 | 张谦明 | 余海燕 | 待定 | 1.跟进省级质量工程立项建设工作动向，待省教育厅启动相关工作后，组织开展校级推荐遴选工作。 | 全体二级学院
5 |  | 5，省级质量工程项目结果验收工作 | 张谦明 | 余海燕 | 待定 | 1.3-7月，等待省厅通知，适时开展省级教改项目结题工作。 | 相关二级学院
6 | 精品在线开课程 | 1.省级及以上精品在线开放课程申报工作 | 张谦明 | 余海燕 | 待定 | 1.视教育部、省教育厅工作安排，积极组织参加教育部、省教育厅“精品在线开放课程”的申报工作。 | 全体二级学院
7 |  | 2.校级精品在线开放课程立项工作 | 张谦明 | 余海燕 | 4-7月 | 1.4月份，启动校级精品在线开放课程项目建设立项（认定）工作，5月中下旬，完成材料申报，6月下旬，完成专家评审，7月上旬，完成公示、公布工作。 | 全体二级学院
8 |  | 3.“互联网+”主题拓展课程（群）建设 | 张谦明 | 余海燕 | 4-7月 | 1.4月份，启动“互联网+”主题拓展课程（群）立项工作，5月中下旬，完成材料申报，6月下旬，完成专家评审，7月上旬，完成公示、公布工作。精品在线开放课程、2门、创新教育课程（群）、精品在线开放课程5门； | 全体二级学院
9 | 专业教学资源库 | 1.国家级专业教学资源库建设项目 | 张谦明 | 余海燕 | 3-7月 | 1.3-7月，积极推进已立项的两项国家级专业教学资源库建设工作；
10 |  | 2.省级专业教学资源库建设项目 | 张谦明 | 余海燕 | 3-7月 | 1.视省教育厅安排情况，积极开展省级项目申报。 | 化妆品学院 食品学院
11 |  | 3.校级专业教学资源库建设项目 | 张谦明 | 余海燕 | 4-7月 | 1.4月启动校级专业教学资源库立项建设工作，6月完成网上申报工作，7月完成专家评审，经公示、学校同意后发文公布。
12 | 教材建设 | 1.2019年校本教材 | 张谦明 | 余海燕 | 4-7月 | 1.4月，组织2020年校本教材申报、评审工作，7月公布立项结果。 | 全体二级学院
13 |  | 2.校级型活页式、工作手册式教材建设 | 张谦明 | 余海燕 | 4-7月 | 1.根据双高校建设要求，4月启动校级新型活页式、工作手册式教材立项建设工作，6月完成网上申报工作，7月完成专家评审，经公示、学校同意后发文公布。 | 全体二级学院
14 |  | 3.国家级规划教材 | 张谦明 | 余海燕 | 3-7月 | 1.3-7月，视教育部相关工作通知，积极开展国家级规划教材立项建设工作，争取立项10部左右国家规划教材。 | 全体二级学院
十、构建现代职业教育体系
序号 | 工作内容 | 子项目 | 负责人 | 经办人 | 时间安排 | 工作安排 | 相关部门
1 | 高本衔接试点项目 |  | 张谦明 | 贺晓立 | 3-4月 | 1．3-4月,配合招生就业处推进2016年高本衔接试点项目申报工作。 | 招生就业处
2 | 招生培养试点改革考务工作 |  | 张谦明 | 马毅 | 待定 | 配合招生就业处开展2020年度招生试点考务工作，包括：1.自主招生考试；2.专业学院招生考试；3.三二分段过程性考试；4.高技能人才学历提升计划招生考试。 | 相关二级学院
3 | 专业学院教学管理 |  | 李钢 | 侯杰 张小芳 | 3月 | 1.指导专业学院开展线上教学、线下教学； 2.召开专业学院教学工作总结（时间待定）； 3.制定学校专业学院教学管理办法； 4.安排专业学院教学工作巡查（时间待定） | 招生就业处、诊改办、相关二级学院
4 | 现代学徒制 | 1.推进2020年省级试点项目建设 | 张谦明 | 余海燕 | 3-7月 | 1.3-7月，积极推进已招生的现代学徒制试点工作，规范管理；择机开展校级教学检查工作。 | 相关二级学院
|  | 2.省级现代学徒制试点专业申报 | 张谦明 | 余海燕 | 3-7月 | 1.视省教育厅工作安排，申现代学徒制省级试点工作。 | 各二级学学院
十一、技能大赛及教学竞赛
序号 | 工作内容 | 子项目 | 负责人 | 经办人 | 时间安排 | 工作安排 | 相关部门
1 | 广东省、全国职业院校技能竞赛 | 1.广东省职业院校技能竞赛 2.全国职业院校技能竞赛 | 李钢 | 侯杰 | 3-6月 | 1.参加2019年广东省、全国职业院校技能竞赛（高职组）竞赛 | 相关二级学院
2 | 广东省教学能力比赛 |  | 李钢 | 侯杰 | 待省厅通知 | 1.组织教师参加广东省教学能力比赛 | 相关二级学院
3 | 广东省教学能力比赛校级选拔赛 |  | 李钢 | 侯杰 | 3-5月 | 1.为广东省教学能力比赛进行校级选拔赛，上学期已组织教师按照国赛标准进行材料准备，待省厅发布通知后，按省赛要求开展校赛选拔 | 相关二级学院
十二、规范日常教学管理
序号 | 工作内容 | 子项目 | 负责人 | 经办人 | 时间安排 | 工作安排 | 相关部门
17 | 线下教学 | 教学巡堂 | 李钢 | 教务成员 | 回校-7月 | 1.组织二级学院教学秘书巡堂，重点检查教学纪律。 2.学生回校后，组织二级学院教学秘书日常巡堂和随机巡堂，重点检查教学纪律。 | 教学管理人员
18 |  | 课室管理 | 李钢 | 杨靖 | 回校-7月 | 1.用于教学活动的课室安排及调配工作；2.用于学生活动的课室管理工作 | 全体二级学院
19 |  | 工作量计算审核 | 李钢 | 杨靖 | 回校-7月 | 1.校内任课老师教学工作量审核；2.校外兼职老师教学工作量计算审核。 | 全体二级学院
20 |  | 教学检查安排 | 李钢 | 侯杰 | 回校-7月 | 1.期初、期中检查以各二级学院自查和教务处抽查相结合；期末检查以二级学院全面自查整一个学期的教学资料，另教务处组织教学检查小组全面检查各部门的教学资料情况，并发布教学检查结果通报。 | 全体二级学院
21 |  | 教学检查资料收集、整理和装订 | 李钢 | 陈秀芳 | 6-7月 | 1.各二级学院编制整理各类教学资料；2教务处收齐各二级学院自查表，教学检查小组检查表，教学检查总结 | 全体二级学院
22 |  | 教学进度表编制汇总及补课安排 | 李钢 | 侯杰 | 学生返校当月 | 1.发布教学进度表编制通知、汇总并审核；审核并协调补课安排 | 全体二级学院
23 |  | 新进教师帮扶 | 李钢 | 侯杰 | 3-7月 | 1.新进教师帮扶资格审核及管理，新进帮扶手册检查 | 全体二级学院
24 |  | 教学例会 | 李钢 | 侯杰 | 2-7月 | 1.会议通知发布、会议室预定、会议材料打印 | 全体二级学院
25 |  | 教学观摩 | 李钢 | 侯杰 | 学生返校当月-7月 | 1.教学观摩平台搭建、发放教学观摩主讲教师聘书、观摩人员信息汇总 | 全体二级学院
26 |  | 下学期教学安排 | 李钢 | 侯杰 赖聪 | 5-7月 | 1.下学期教学安排通知发放、相关材料收集；校历核对；2.组织二级学院教务系统内填报教学计划，填写教师、教材信息等教学组织工作 | 全体二级学院
27 |  | 下学期通识课选报 | 李钢 | 侯杰 | 5-7月 | 1.组织教师选报下学期通识课及审核相关信息。 | 全体二级学院
28 |  | 教学评价及教材评价 | 李钢 | 侯杰 | 5-7月 | 1.组织教学评学、教师评教材、学生评教材。 | 全体二级学院
29 |  | 自编教材审批与印刷 | 李钢 | 张小欧 | 5-7月 | 1.审定二级学院申报的自编教材，并招标组织印刷。 | 全体二级学院
30 |  | 教材发放 | 李钢 | 张小欧 | 5月 | 1.处理教材发放的后期事情，核对自编教材发放情况，并协助印刷费结算工作。 | 教务处
31 |  | 资料复印 | 李钢 | 张小欧 张小芳 | 返校开始-7月 | 1.负责复印学生试卷。 | 教务处
32 |  | 教学管理系统维护费用招标 | 李钢 | 赖聪 | 3-7月 | 1、制定教学系统年度维护费用招标采购文件（单一来源） 2、走招标采购流程 3、完成公开招标事宜 4、完成合同审核签订事宜
33 |  | 教材采购 | 李钢 | 张小欧 | 5-7月 | 1.下学期教材的采购和自编教材的印刷（均招标）。 | 教务处
34 | 学期考试 | 实训重修安排和成绩录入 | 张谦明 | 陈秀芳 | 4-7月 | 1.做好2019-2020（1）学期实训不及格学生的重修安排工作。 | 全体二级学院 实训中心
35 |  | 学期补考 | 张谦明 | 陈秀芳 | 4-5月 | 1.做好补考名单统计、考场安排、监考教师安排、试卷印刷、实际考试人数及缺考名单统计等工作。 | 全体二级学院
36 |  | 考试违纪作弊处理 | 张谦明 | 陈秀芳 | 4-5月 | 1.做好2017-2018（1）学期考试违纪作弊学生的处分工作。 | 全体二级学院
37 |  | 考试报名平台搭建 | 李钢 | 赖聪 | 4-6月份 | 1.协助各部门搭建各项考证报名平台（46级考试、B级考试、计算机等级考试、各项技能考试）。 | 国际交流学院、软件学院、技能鉴定所
38 |  | 毕业补考 | 张谦明 | 陈秀芳 | 4-5月 | 1.做好毕业补考名单统计、考场安排、监考教师安排、试卷印刷、实际考试人数及缺考名单统计、补考成绩汇总反馈工作。 | 全体二级学院
39 |  | 期末考试 | 张谦明 | 陈秀芳 | 6-7月 | 1.做好出卷、试卷核对、考场安排、监考教师安排、巡考安排和试卷签领等工作。 | 全体二级学院
40 |  | 计算机、英语考证及格学生成绩录入 | 张谦明 | 陈秀芳 | 4-6月 | 1.做好计算机、英语考证及格学生成绩录入工作。 | 国际交流学院 软件学院
41 | 学籍管理 | 毕业成绩打印和毕业资格审查 | 张谦明 | 陈秀芳 | 6月 | 1.做好18届毕业生毕业成绩打印和毕业资格审查工作。 | 全体二级学院
42 |  | 学生转专业 | 张谦明 | 马毅 | 3月 | 1.学生转专业安排，发文。 | 全体二级学院
43 |  | 学生留级 | 张谦明 | 陈秀芳 马毅 | 7月 | 1.根据制度，编制留级学生名单，报院长办公会审定。 | 全体二级学院
44 |  | 学籍预警 | 张谦明 | 陈秀芳 马毅 | 5月 | 1.做好2019-2020（1）学期补考后不及格名单的统计工作。 | 教务处
45 |  | 毕业资格审查 | 张谦明 | 马毅 | 6月份 | 1.应届毕业生毕业资格审查。 | 全体二级学院、学生处、财务处
46 |  | 毕业证书制作 | 张谦明 | 马毅 | 6月份 | 1.毕业结业学生证书采购、证书打印、黏贴照片、盖学院公章。 | 全体二级学院
47 |  | 学生学籍信息勘误 | 张谦明 | 马毅 | 4月份 | 1.对学生关键信息修改进行收集，勘误，向教育厅申报。 | 全体二级学院
十三、数据统计分析
序号 | 工作内容 | 子项目 | 负责人 | 经办人 | 时间安排 | 工作安排 | 相关部门
1 | 网络教学平台数据导出统计及反馈 | 超星、智慧职教、智慧树、中国慕课四个主要线上教学平台数据导出对接 | 李钢 | 陈秀芳统筹 | 3-4月 | 1.与四个平台的技术人员联系，培训教务处工作人员对接数据导出工作。 2.数据导出后及时反馈给二级学院进行问题整改。 | 网络教学平台及相关二级学院
2 | 专任老师教学工作量统计 | 1．为人事处提供老师教学工作量统计数据 | 李钢 | 赖聪 | 3月 | 1. 3月，统计分析本学期专任老师教学工作量，提供数据给人事处。 2、6月，统计分析下学期专任教师教学工作量，提供数据给人事处。 | 教务处
3 | 兼职老师教学工作量统计 | 1．配合人事处申报广东省高等职业院校高层次技能型兼职教师 | 李钢 | 杨靖 | 3月 | 1. 3月，统计企业兼职老师的教学工作量。
4 | 专任教师学生评价分析 | 1．为二级学院申报或者验收有关项目提供佐证材料 | 李钢 | 赖聪 | 3月 | 1. 3月， 统计专任教师的学生评价分数，下发二级学院。